Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с «15» мая 2020 г. по «16» ноября 2020 г. в отношении  объектов недвижимости, расположенных на территории: с. Ниновка, ул. Тихая, ул. Молодежная, ул. Майская, ул. Придорожная,  в границах кадастрового квартала 31:19:1204005  будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии  с  муниципальным контрактом от «15» мая 2020 г. № 53/09,

заключенным со стороны заказчика:  Администрации Новооскольского городского округа, почтовый адрес:     309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2,

| адрес электронной почты: | noskol@no.belregion.ru | номер контактного телефона: | 8(47233) 4-57-65, |
| --- | --- | --- | --- |

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью « Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»);

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Зверев Александр Иванович	;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:  Ассоциация  СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:159;  дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18.01.2012 г.; почтовый адрес                               308015, г. Белгород, пр. Славы, д. 110, адрес электронной почты: belgorodzem@mail.ru, номер контактного телефона: 8 (4722) 32-30-04.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано 23.05.2020) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ (Звереву Александру Ивановичу), указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| --- | --- | --- |

| с 15.05.2020 г. по 25.05.2020 г. | Белгородская область, г. Новый Оскол | Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографического материала, получение сведений ГКН |
| --- | --- | --- |
| с 26.05.2020 г. по 02.06.2020 г. | Белгородская область, г. Белгород | Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории |
| с 26.05.2020 г. по 02.06.2020 г. | Белгородская область, г. Белгород | Получение координат исходных пунктов геодезической сети |
| с 03.06.2020 г. по 10.07.2020г. 11.00-17.00 | Белгородская область, Новооскольский район, с. Ниновка ул. Тихая- ул. Молодежная- ул. Майская-ул. Придорожная в границах кадастрового квартала 31:19:1204005 | Полевые работы |
| не позднее 10.08.2020 г. | г. Белгород, пр. Славы, д. 110 | Разработка проекта карты-плана территории |
| не позднее 09.10.2020 г. | Белгородская область, г. Новый Оскол | Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». |
| не позднее 30.10.2020 г. | г. Белгород, пр. Славы, д. 110 | Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключений согласительной комиссии) и представление его на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе |
| не позднее 16.11.2020г. | г. Белгород, пр. Славы, д. 110 | Подготовка и представление Муниципальному заказчику карты-плана территории в форме электронного документа для представления в орган регистрации прав с включением в состав карты-плана территории сведений об утверждении карты-плана территории |